ОТЧЕТ

о проведенных мероприятиях в 1 кв. 2026 г. в соответствии с

Планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

В ГБУ АО «Зейский СРЦН «Солнечный»

| № п\п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По результатам натурного наблюдения установлено, что в организации отсутствуют следующие показатели: - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | Направление ходатайства в органы местного самоуправления об определении места для выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов и установке соответствующего знака, т.к. учреждение не владеет прилегающей территорией для оборудования места парковки для автотранспорта инвалидов. Обучение специалиста по дополнительной программе переподготовки «Русский жестовый язык» или «Тифлосурдопереводчик» | 2 квартал 2026г 1 квартал | Баранюк Т.К. и.о. директора Баранюк Т.К. и.о.директора Борискова Л.Г. специалист по кадрам | Размещен знак «Парковка для инвалидов» без выделения отдельного парковочного места Организовано обучение сотрудника по программе переподготовки «Тифлосурдопереводчик» | Июнь 2026 декабрь 2025 года |

И.о. директора   ГБУ АО «Зейский СРЦН»                                                                                                         Т.К. Баранюк